Связь 

радиосвязь между персоналом - Сменные радиостанции, диапазонов 144, авиа, 433 мГц — 433 мГц – 433 – Лодочник – 3 шт., Вася – 4 шт., Админ – 2 шт.
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЧАСТОТОЙ!!!
базовая радиостанция у РП (полоса СЛА) – Михайлов ICOM 110  с потрохами, 
базовая станция наземной связи у РП (основные полосы) Ламеко,- вторая станция
громкоговорители

матюгальник – 2-3 шт. Админ 1 шт., Егоров Андрей (Пахомово) – 1 шт.
караоке и микрофоны – НИВА МЧС-а от Лодочника с матюгальниками и мигалками
телефоны для справок местные, телефоны РП на время проведения  - уточняется. Телефоны Капли.
Нужен нач-к связи!
Безопасность

сигнальные ракеты – Сталевский 10 зел. + 10 красных. минимум
скорая помощь: инструктаж, акцентировать наличие нужных средств и согласованные пути эвакуации тяжелых – Капля (Киселев Дмитрий)
пожарные службы: инструктаж, акцентировать наличие нужных средств и особенности работы

огнетушители: на стоянке самолетов, возле полосы и у штаба (в лагере) – Киселев Дмитрий. Нужны огнетушители, лопаты. Шаповалов – 3 больших огнетушителя.
ПСС: инструктаж, район полетов и выделенные площадки для аварийных посадок

запас медикаментов первой необходимости – наземный ПСС – Михайлов. Инструктаж по району полетов, площадки для аварийных посадок – Бирюков.
Медикаменты – Капля. Докупить желудочные и т.п. (?)
Инструкция по безопасности для разных типов ЛА и для земли/разных ситцаций – Невский Володя
ТЕХКОМ – Центр сертификации МАИ

КПК – Казанский УГАН
Информация

информация о СЛА-2009 на сайте (место и время проведения, инструкции для участников и посетителей, анкеты и т.д.)

бейджи (ПАНАМКИ ЖЕЛТЫЕ для организаторов) с цветной дифференциацией: летный состав (КЕПКИ ПИЛОТОВ – доступ в зону руления, заправки и т.п.), (КЕПКИ ТЕХ, СОСТАВА) – аналогично. Организаторы( ЖЕЛТЫЕ), участники, гости . Отдельный цвет для кепок (панамки) волонтеров (БЕЛЫЙ).
БЕЙДЖИ ДЛЯ ПРЕССЫ – только для аккредитованных. 
памятка участникам и гостям – о мусоре, распорядке дня, безопасности, расписании мероприятий, планировке и т.д. – на стенде Штаба. Составление распорядка дня – Ламеко. Памятка по безопасности – Шаповалов, Лейфер. Расписание мероприятий, планировка – Ламеко.
подробное расписание полетов и мероприятий – на стенде Штаба
заявка-анкета для аккредитации СМИ – Шаповалов на сайте. Информация об аккредитованных в Штабе.
АККРЕДИТАЦИЯ для Авиаторов – ПЛАТНО!!!! (Дорого)
СМИ и АККРЕДИТАЦИЯ СПОТТЕРОВ
Для споттеров – контейнеры с площадками на них, с ограждением. Отв. Капля, Шаповалов. Есть 2 вышки на въезде. 
Для споттеров – майки или кепки или что-то еще отличительное.
пресс-релиз СЛА-2009   - Ян. В бумажном виде – в Штабе
участникам – чтобы заранее готовили описания техники (можно анкетой). Экземпляры с ТТХ ЛА можно держать в Штабе для раздачи.
призы участникам  - Ламеко

Планировка и оборудование лагеря – информация для нач-ка Волонтеров
окантовка лагеря по периметру – от местных. 
ограждение лагеря от въезда местных (если потребуется)
разметка полосы и рулежек-стоянок – деревянные колышки, волчатник
разметка лагеря и проездных дорог – электроды и волчатник
расположение информационных транспарантов, схем, плакатов – крепеж продумать, отв. Рябцев.. 
организация Штаба СЛА-2009 (столики, стулья, навес, электричество, кипяток, оргтехника)

бензоэлектростанции, кабели, удлинители. Михайлов - обеспечение, Лейфер – запросы и контроль (.
места для семинаров – ангар Сталевского, открытая площадка – Киселев. Уточнить месторасположение.
места для костров и мангалов, дрова – у кафе мангальная площадка. Киселев, Шаповалов.
В лагере – только мангалы на углях.
СЦЕНА – Дягель – суббота. Место сцены уточняется с Киселевым. 

Четверг вечер – кино, дружеский мангал.
места для питания (кафе) – возможно, будет ресторан. Киселев.
место для вечернего кинопросмотра – постоянный кинозал, проектор+экран – Шаповалов. Нужен киношник-оператор на весь период. (Волонтеры)?
Репертуар кинозала- отв. Рябцев, Лейфер.
место (рядом со Штабом) для вечерней музыкальной программы – бардовская песня, гитара – Михайлов.
места для курения с табличками (NO SMOKING) и противопожарными пепельницами. Не курить в зоне заправки и у самолетов.
кипяток (большие самовары) – Шаповалов. 2 тена.
колдуны в 3-4 местах. 1 станционарный, 1 у Шраменко, 1 у Хусаинова.
детская площадка/детский сад – у парашютистов, готовая. Киселев. Нужны воспитатели-волонтеры (профессионалы). Нужны заготовки для бейджиков детям, где записать ФИО, адрес, телефоны родителей и т.п. Аллергия если есть-нет (мало ли что).
запасы питьевой воды и отдельно – воды для гигиены – отв. Ламеко, вода из Калуги, примерно 10 кубов минимум. Туалеты, вода для умывания – в основном ангаре. Плюс дополнительные по территории – отв. Киселев. ВОПРОС УБОРКИ?????
Мешки мусорные выдаются в Штабе

Баки для мусора, выдавать пакеты для мусора 2 конт — по 8 м3 – отв. Киселев
Стоянку паркетников организовать на асфальте

Приспособления для швартовки ЛА – примерно 30 шт. привезет Михайлов. и инструкции для владельцев ЛА по швартовке – готовит Шаповалов
склад ГСМ – в безопасном месте, под присмотром – обсудить с Киселевым.
топливообеспечение — Аи-92, 95, 98, 100-LL, керосин (согласно заявок) обсудить с Киселевым.
гостиницы и пансионаты (схемы проезда, контакты и информация) – нужны фотографии, схемы проезда, контакты, информация. 
флаги и прочие украшения  - Василий Уваров
Биотуалеты – 4 шт. в лагерь №1 + 4 шт. в лагерь №2 + 2 шт. со стороны ангаров - Киселев
Оборудование для перемещения ВС на стоянке  Носов

Расходные материалы

Пластиковые щиты: размером А4 – 50 шт размером А3 – 30 шт размером А2 – 30 шт Размером А1 – 5 шт Размером А0 – 5 шт + большие (на доску объявлений  и для учебной доски(нужна СТЕРКА), размером примерно 1х2 м или 1х1.5 м) – 2-3 шт – отв. Шаповалов
Деревянные рейки для расстановки ограждения и т.п. – длиной  1.2м – 300 шт  и длиной  2-2.2 м – 8-10 шт – Архипов (заказать с доставкой)
Канцтовары: масляные маркеры очень толстые – штук 6 и средней тяжести – штук 6

Бумага А4 — 2 пачки

Скотч прозрачный широкий и узкий по 3 шт.

Ручки, карандаши по 20 шт

салфетки, бумажные полотенца

ленты для маркировки лагеря - 5 км ???
электроды для фиксации лент маркировки 500 шт. – Шаповалов
Волонтеры – отв. Архипов Владимир
Подготовить инструкции для волонтеров: по заправке, по встрече-приему, по бытовым и т.п. моментам.

Студенты-волонтеры – отв. Киселев (МАИ)

Жилеты – 30-40 шт. - Шаповалов,
 Жезлы - Михайлов, рации гражданского диапазона.
ограждение ВПП и рулежек, - волонтеры выполняют, руководство – комендант (Ламеко)
разметка лагеря, руководство – комендант (Ламеко)
пропуск зрителей - Волонтеры
регистрация участников – ШТАБ и,

обеспечение порядка – Солдатов (Ламеко), Киселев (менты)
работа в Штабе – Лейфер & Co
помощь в организации семинаров и других мероприятий – Иванов, Штаб, Комендант
помощь в рулении техники – маршалы для ВС, волонтеры – для остального
помощь в топливозаправке – волонтеры ГСМ
продажа сувенирки - барыги
сбор членских взносов – в Штабе при регистрации.
Разработать стикеры на ВС/Палатки для уплативших взносы.
КВАДРИКИ:

Ламеко, Шаповалов, Михайлов

Обеспечение полетов

Предполетные занятия по радиообмену, району полетов, действиям в особых случаях, особенностям полетов на шоу – отв. Бирюков
Собеседования с пилотами: опыт полетов, планы полетов, радиообмен, изучение района полетов – отв. Ламеко, Бирюков, Михайлов.
Инструкция по производству полетов на аэродроме по время проведения слета - Бирюков
Правила покатушек: пьяных не брать, детей –НЕ БРАТЬ (до 16 лет), 
Тренировки и занятия на слетанность в паре/группе

Предусмотреть маршрутные полеты на осмотр достопримечательностей – Бирюков.
большая карта района полетов - Бирюков
Плановая таблица полетов – движок – Шаповалов. Наполнение – отв. В Штабе. Составляется вечером накануне собираем заявки, утром на брифинге озвучиваем программу.
Автожиры – в самолетной плановой.

Вертушки – там же.
Мягкокрылые идут вне плановой (по своей плановой). В Штабе ведется отдельная таблица ведется на дельт, пара-мото и т.п. Отв. – Вася. По Дельтам отв. – Саша.
БЕЗ РАЦИЙ К ПОЛЕТАМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!!
Брифинг: утренний – подготовка к полетам, участники – все, явка строго обязательна, подпись в журнале. Журнал ведется в Штабе, на роспись – на входе (ограничить вход, чтобы не просочились без автографа).

Вечерний – только разбор полетов, присутствуют только те, кто накосячил.

Вечерние выводы по разбору полетов выносятся на утренний брифинг и доносятся до всех.
Приблизительное время брифинга – 1 час. (максимум)
Вести журнал полетов, вести журнал регистрации участников брифинга.
Медкомиссия – предполетная. Нужен адекватный доктор Айболит, умеющий принимать решения на «глаз». – Киселев, Бирюков – поищут.
Бетон – на взлет
Грунт – на посадку.

Посадка на бетон только для бортов с «0» в номере (АХТУНГ)
СТРАХОВКА - ??? – Шраменко.
Список РП -  Диспетчер руления, диспетчер круга, диспетчер взлетов-посадок, диспетчер подхода.
Отв. За РП – Хворостов Вадим (старший). Зарянов Саша – отв. Бирюков. 
Самолеты в зону запуска и руления сопровождают ДВА волонтера (сопровождение на предмет безопасности). Самолет тащится силами экипажа и его тех. Команды.

Самолеты на стоянке стоят капотами друг к другу (лицом к лицу), проезда/проруливания МЕЖДУ – НЕТ!!!

Количество ЗОН?

Количество маршрутов?

Количество одновременно находящихся бортов в воздухе/на кругу/в зоне/на маршруте?
Площадка ТУРОВО – как запасная. Можно для всех тряпколётов использовать.
Пахомово, Дракино – запасные аэродромы.

Отдельно РП для легких ВС и для СЛА

Маршалы (помощники РП) – наземное руление. Подобрать из подготовлепнных волонтеров. Отв. Определим позже.
Запросить инспектора из Ространснадзора – отв. Ламеко
Бизнес

Сувениры: 

Кепки, панамки
майки

наклейки, 

значки, 
За эти пункты отв. Хусаинов  (сырье)
Шраменко – майки с партизанами

Рябцев – логотип СЛА

Шраменко – связь с рекламщиками.

Аккредитация за торговые площади – за деньги. Отв. Киселев.
Карты - Авиакоминфо
плакаты, 

фотографии на месте, 

вымпелы

Амуниция – Техноавиа. Отв. Шраменко.

Подсобные товары: мазь от комаров, батарейки, бензин, масло, 

Множительная техника: ксерох, СД-, ДВД-,

Входные билеты – лотерея!!!

После слета: ДВД, плакаты, календари, альбомы, 


Лейфер – есть своя типография у друзей. На Бауманской. Форматы – до А3+ вклчюительно (максимум).

Развлечения

Футбол, волейбол, вечерний костер, что-то типа Поля Чудес, concerto poco
Запуск мешка

Обязательно – флаг слета ФЛАГШТОК??? Киселев (есть один), спуск и подъем. Флаги участников, городов и стран
ФЛАГ – отв. Уваров Василий.
Фотовыставка – прошлый слет и прочее интересное – отв. Рябцев, Макарцев, Волгин, 
К палаткам – таблички с «названием дома»

Вечернее кино

Семинары

Составить анкету-заявку на проведение семинара.
Отв. За программу семинатор – Иванов (Центр сертификации МАИ)
Нюансы пользования GPS и картами

О крепеже

О материалах

О клеях

О ресурсах

О предполетном осмотре

Об облетах свежепостроенных аппаратов

Особенности маршрутных полетов ПВП

Особенности зимней эксплуатации

Об укреплении клуба и источниках его существования

О клеях+Локтайт

О 3М

Об инструментах и поисках, где чего изготовить

Об анодировании и альтернативах

Страхование

Юридические

Первая помощь пострадавшим

Планирование полета ПВП и принятие решений

Подбор площадок с воздуха

Устройство автожира

Пилотирование автожира

Финансирование

Спонсоры — Ламеко, Капля,

Финансирование – Сталевский. 
Разработка детальной карты – отв. Шаповалов, Бирюков

Расположение и маркировка линии показа (show lines)

Расположение границ демонстрационной области аэрошоу

Расположение границ  коробки пилотажа  (aerobatic box)

Расположение и тип угловых маркеров (если планируются фото проходы и другие демонстрации)  flybys

Расположение главной области размещения зрителей и типы используемых барьеров, включая ворота

Расположение аварийно-спасательного транспорта и медицинских средств

Схема движения аварийно-спасательного транспорта от места базирования от и к месту проведения мероприятия (включая зоны аварийных посадок вне зоны аэродрома)

Расположение рулежных дорожек

Расположение зоны приземления парашютистов

Расположение перрона статической стоянки ВС

Расположение перрона ВС, участвующих в аэрошоу

Расположение перрона ВС, участвующих в полетах  (fly-in)

Расположение места заправки ВС

Расположение площадок вертолетов

Расположение контрольной точки авиашоу

Расположение области работы с пиротехникой

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Комендант лагеря - Ламеко
Начальник летной службы Михайлов, Бирюков и РП - Хворостов
Начальник ГСМ – определиться с Киселевым, кто будет этим заниматься
Командир группы маршалов – Марков Олег
Группа приема у ворот – волонтеры сменные
Завмаг (футболки, кепки, диски…) - Хусаинов
Старший волонтеров – Архипов Володя
Начальник Штаба - Лейфер
Волонтеры работают по 8 часов. Полетных дней – 3.5 Продолжительность полетного дня 12 часов Итого нужно волонтеров-маршалов на 40 часов, т.е. 5 комплектов по 15-20 человек, итого 75-100 восьмичасовых человеко-смен или 150-200 четырехчасовых.

Группа приема – по 2 человека на 2.5 дня по 12 часов, 6 человек на субботу по 12 часов, итого 132 человеко-часа.

Коменданту лагеря – 2-3-4 человека в помощники

Завмаг – 1-2-3 человека

Начальник ГСМ – 1-2-3 человека

Летная служба 3-4 РП + 5-6 помощников.

На въезде вести учет и сразу определять – кто куда.

Организация лагеря

График-схема волонтерства 
Каждому на въезде – карточку-напоминалку, когда дежурить и что делать

Пропуска на машины

Укомплектовать и проверить радиостанцию

Укомплектовать и проверить носимые станции

Собрать зарядные устройства

Собрать удлинители

Собрать аккумуляторы

Собрать фонари

Ревизия спальных принадлежностей, ковриков  и палаток

Сумка для шапок

Проектор

Ноутбук для видео

РП Кандидатуры

Легкие ВС

Серов Алексей      - Шаповалов

Хворостов Вадим  - Ламеко

Баранов Сергей    - Михайлов

СЛА

??? Александр

Брифинги в ангаре Сталевского

Инструкция (временная) — Бирюков Алексей

Интернет (форум, анкеты) — Шаповалов

Место эстрады и оборудование — Капля

телефонные номера охраны, РП, организаторов — Капля

Руководитель волонтеров 

Солдатов Александр — Ламеко
Штаб – Михайлов, Лейфер
Деньги за стоянку собираем 5Х10м — 1000 руб   5Х5 500р

Деньги за ЛА собираем 

500 р — прилет-улет (легкое и сверхлегкое ВС)

200 р - мотодельты

5000 р — коммерческие организации

Пригласить — Курзенкова Г.К. и  Заболоцкого

Пригласить Заболотного как инспектора от Росавиации

Сроки проведения 21-24 мая аэродром Большое Грызлово

